# 竞争性谈判文件

项目编号：NJKQ-2021S018 项目名称：清洁生产审核服务

# 南京市口腔医院医疗设备科

二O二一年三月
第一章  投标邀请

南京市口腔医院就清洁生产审核服务进行询价采购，有关事宜公告如下：

一、采购项目信息：

1.项目编号：NJKQ-2021S018

2.项目名称：清洁生产审核服务

3.招标项目用途、数量、简要技术要求等：详见招标文件

4.采购项目预算:

| 序号 | 名 称 | 数量 | 预算(万元) | 科 室 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洁生产审核服务 | 1 | 5 | 总务科 |  |

5.最低价中标

二、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:

自即日起至投标截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。

三、报名截止时间：

2021-03-18  17:00

报名联系人姓名：沈启建

报名联系人电话：13913015930【仅接受短信报名（不回复），公司+联系人+联系电话+所投产品】

项目联系人：吉磊 15996497477

四、提交响应文件:

提交响应文件开始时间：2021-03-19  9:00

提交响应文件截止时间：2021-03-19  9:25

提交响应文件地点：南京市口腔医院2号楼9楼902办公室

五、招标时间和地点

时间：2021-03-19  9:30

地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室

注：1、标书一式四份，一正三副。同时提交PDF版本(U盘)。纸质版或PDF版缺一者，视为无效投标。

2、标书报价超预算者视为无效投标。

3、资质证明文件不得缺项。

4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同

# 清洁生产审核服务谈判公告

现将有关事宜公告如下：
1.1项目概况

南京市口腔医院清洁生产审核服务项目。

1.2招标范围及主要工作内容

1.2.1招标范围

本项目招标范围包括（但不限于）如下列内容：

（1）编制清洁生产审核的报告、完成报告的评审并取得政府部门的审核意见；

（2）编制清洁生产审核的验收报告、完成报告的评审并取得政府部门的清洁生产审核验收意见。

1.2.2具体工作内容

| 序号 | 工作内容 | （服务方） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 调查与诊断 | 1.向甲方提交需要调查内容的表格、清单：了解机构设置、产品工艺流程、主要环保问题。 2.现场观察、调查。 |
| 2 | 筹划和组织 | 1.向甲方提出配合审核的人员组成要求。 2.指导甲方建立审核领导小组和审核工作小组，相关制度。 3.制定培训计划、培训内容 。 4.组织培训讲座。 |
| 3 | 制定审核计划 | 1.与甲方讨论、并提交全过程审核计划 。 2.与甲方讨论进行全员参与动员和开展宣传的方式和方法，根据实际情况配合甲方召开动员大会。 |
| 4 | 预审核 | 1.向甲方提交需要调查内容的表格、清单及其资料。 2.讨论、确定审核重点。 3.提出设置清洁生产目标。 4.提出审核重点需要监测和测量的内容表格、清单。 |
| 5 | 审核 | 1.分析、判断审核重点监测和测量数据是否满足审核要求，及时向甲方反馈。 2.分析废弃物产生原因。 3.向甲方派出有相关专业背景、资质和实践经验的专家学者，指导审核、提出清洁生产方案。 4.提交必要的示范资料。 5.总结本阶段审核成果和需要改进的地方、以文档方式向甲方反馈。 |
| 6 | 方案产生和筛选 | 1.提供必要的示范案例，协助甲方提出可行性污染削减方案。 2.指导方案汇总。 3.指导进行各种方案筛选，帮助甲方进行方案可行性分析。 4.完成无/低方案的筛选、编辑。 5.必要的交流、人员培训与研讨。 |
| 7 | 可行性分析 | 1.协助甲方进行市场调查。 2.指导企业进行经济评估、技术评估和环境评估。 3.推荐可实施方案。 4.必要的技术讲座。 |
| 8 | 方案实施 | 1.检查方案实施情况。 2.分析已实施方案对企业的影响及取得的经济效益和环境效益 。 3.指出方案实施过程中存在的问题。 |
| 9 | 持续清洁生产 | 1.指导甲方建立和完善清洁生产组。 2.指导甲方建立和完善清洁产管理制度。 3.指导制定持续清洁生产计划。 4.编制完成《清洁生产审核报告》完成评审取得批复。 5.编制完成《清洁生产审核验收报告》完成验收评审取得验收批复。 |

1.2.3项目实施地点及工期：

项目实施地点：南京市口腔医院（中央路30号）

项目期限：暂定为2021年3月20日至2022年3月19日，总工期12个月。具体的开工日期以甲方的书面通知为准。节点工期如下：

（1）**年*月*日完成清洁生产审核报告的编辑。

（2）**年*月*日前取得通过清洁生产审核评估相关批复。

（3）**年*月*日前完成清洁生产审核验收报告的编辑。

（4）**年*月*日前通过专家评审并取得通过清洁生产审核验收报告的验收意见。

1.3 资金来源

本项目利用自有资金，资金已落实。

1.4 投标人资格

1.4.1 法人地位

投标人必须是在中华人民共和国市场监督部门注册的，具有独立法人和一般纳税人资格，且具有清洁生产评审、验收能力的单位或机构。

1.4.2商业信誉

投标人应具有良好的商业信誉。不存在被列为失信被执行人的情形，具体认定以信用中国网站检索结果为准。
1.5 资格后审

招标人将根据投标人提供的投标文件在评标阶段对其进行资格后审，对资格审查不合格投标人，将不进入下一阶段评审，其后果由投标人自行承担。

1.6 招标文件的获取

发售时间：*******年*月*日至*年*月*日

联系人：****

咨询电话：

手 机：

传 真：

附件一：主要合同条款：

一、项目名称

南京市口腔医院清洁生产审核服务项目。

二、甲、乙双方职责

（一）乙方服务内容：

- 清洁生产审核总体设计；

- 组织审核队伍，分解工作任务；

- 协调现场调查、收集资料等工作；

- 对企业的清洁生产审核作技术上的指导；

- 提交清洁生产评估、审核报告及验收所需的资料；

- 配合完成项目清洁生产评估和验收的会务工作；

- 协助企业完成清洁生产评估报告和审核报告的修改，确保清洁生产审核报告按时顺利通过验收。

（二）甲方工作事项：

- 企业领导重视清洁生产审核工作，配置必要的人力，给予技术、资金的支持，把审核工作落到实处；

- 根据相关行业标准，淘汰落后的工艺和设备，具体做出淘汰方案，从资金、时间上得以保证；

- 保证环保处理设施正常运行，达标排放，并提供中期、期末两次监测报告，确保年内无重大环境污染事故；

- 在清洁生产审核中，发现新的清洁生产机会，寻找节能减排中、高费方案，并实施完成；

- 为乙方提供开展清洁生产审核的条件，提供相关的清洁生产审核所需资料；

6、  积极配合乙方开展清洁生产审核的各项工作，成立清洁生产审核小组，制定清洁生产审核计划，开展清洁生产宣传，整理筛选确定清洁生产方案，并逐步实施完成；

三、履行期限

本合同自 2021 年1月至有关主管重点清洁生产审核的部门组织评估、完成验收项目为准。

四、验收方式

清洁生产审核报告经有关主管部门组织的清洁生产验收组审核通过。

五、报酬及其支付方式

（一）本项目报酬（培训、技术咨询服务报酬，大

写）：            元整（含税）。

（二）付款方式:签订合同后，项目通过中期评估，甲方支付项目款20%，待清洁生产审核验收通过后，根据验收报告质量付清剩余款项。

验收报告质量达到优秀，奖励10%合同款；验收报告质量达到良好，按合同付款；

验收报告质量低于良好，扣除50%合同款；如验收不合格，重新验收的费用由乙方承担。

六、违约金或者损失赔偿额的计算

遵照互让互谅、协商解决的方向。其基本原则是：违约方赔偿因违约造成的损失，因不可抗拒其原因而造成的违约除外。

七、争议的解决办法

合同双方协商解决。如协商不成，提交甲方所在地人民法院裁决。

八、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。

| 委 托 方 | 单位名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详细地址 |  | 项目负责人 |  |
|  | 电话号码 |  | （单位盖章） 年 月 日 |  |
| 服 务 方 | 单位名称 |  | 法定代表人 |  |
|  | 详细地址 |  | 项目负责人 |  |
|  | 税务登记号 |  | （单位盖章） 年 月 日 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 银行帐号 |  |  |  |
|  | 电话号码 |  |  |  |