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南京市口腔医院医疗设备科

二O二一年三月
第一章  投标邀请  

南京市口腔医院就清洁生产审核服务进行询价采购，有关事宜公告如下：
一、采购项目信息：
1.项目编号：NJKQ-2021S018
2.项目名称：清洁生产审核服务
3.招标项目用途、数量、简要技术要求等：详见招标文件
4.采购项目预算: 
	序号
	名   称
	数量
	预算(万元)
	科  室
	备  注

	1
	清洁生产审核服务
	1
	5
	总务科
	


5.最低价中标
二、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:
自即日起至投标截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。
三、报名截止时间：
2021-03-18  17:00
报名联系人姓名：沈启建
报名联系人电话：13913015930【仅接受短信报名（不回复），公司+联系人+联系电话+所投产品】
项目联系人：吉磊 15996497477
四、提交响应文件:
提交响应文件开始时间：2021-03-19  9:00
提交响应文件截止时间：2021-03-19  9:25
提交响应文件地点：南京市口腔医院2号楼9楼902办公室

五、招标时间和地点
时间：2021-03-19  9:30
地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室

注：1、标书一式四份，一正三副。同时提交PDF版本(U盘)。纸质版或PDF版缺一者，视为无效投标。
    2、标书报价超预算者视为无效投标。
3、资质证明文件不得缺项。
4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同



清洁生产审核服务谈判公告 
现将有关事宜公告如下：
1.1项目概况
[bookmark: _Toc456190319]南京市口腔医院清洁生产审核服务项目。

1.2招标范围及主要工作内容
1.2.1招标范围
本项目招标范围包括（但不限于）如下列内容：
（1）编制清洁生产审核的报告、完成报告的评审并取得政府部门的审核意见；
（2）编制清洁生产审核的验收报告、完成报告的评审并取得政府部门的清洁生产审核验收意见。
1.2.2具体工作内容





	序号
	工作内容
	（服务方）

	1
	调查与诊断
	1.向甲方提交需要调查内容的表格、清单：了解机构设置、产品工艺流程、主要环保问题。
2.现场观察、调查。

	2
	筹划和组织
	1.向甲方提出配合审核的人员组成要求。
2.指导甲方建立审核领导小组和审核工作小组，相关制度。
3.制定培训计划、培训内容 。
4.组织培训讲座。

	3
	制定审核计划
	1.与甲方讨论、并提交全过程审核计划 。
2.与甲方讨论进行全员参与动员和开展宣传的方式和方法，根据实际情况配合甲方召开动员大会。

	4
	预审核
	1.向甲方提交需要调查内容的表格、清单及其资料。
2.讨论、确定审核重点。
3.提出设置清洁生产目标。
4.提出审核重点需要监测和测量的内容表格、清单。

	5
	审核
	1.分析、判断审核重点监测和测量数据是否满足审核要求，及时向甲方反馈。
2.分析废弃物产生原因。
3.向甲方派出有相关专业背景、资质和实践经验的专家学者，指导审核、提出清洁生产方案。
4.提交必要的示范资料。
5.总结本阶段审核成果和需要改进的地方、以文档方式向甲方反馈。

	6
	方案产生和筛选
	1.提供必要的示范案例，协助甲方提出可行性污染削减方案。
2.指导方案汇总。
3.指导进行各种方案筛选，帮助甲方进行方案可行性分析。
4.完成无/低方案的筛选、编辑。
5.必要的交流、人员培训与研讨。

	7
	可行性分析
	1.协助甲方进行市场调查。
2.指导企业进行经济评估、技术评估和环境评估。
3.推荐可实施方案。
4.必要的技术讲座。

	8
	方案实施
	1.检查方案实施情况。
2.分析已实施方案对企业的影响及取得的经济效益和环境效益 。
3.指出方案实施过程中存在的问题。

	9
	持续清洁生产
	1.指导甲方建立和完善清洁生产组。
2.指导甲方建立和完善清洁产管理制度。
3.指导制定持续清洁生产计划。
4.编制完成《清洁生产审核报告》完成评审取得批复。
5.编制完成《清洁生产审核验收报告》完成验收评审取得验收批复。


1.2.3项目实施地点及工期：
项目实施地点：南京市口腔医院（中央路30号）
[bookmark: _GoBack]项目期限：暂定为2021年3月20日至2022年3月19日，总工期12个月。具体的开工日期以甲方的书面通知为准。节点工期如下：
（1）**年*月*日完成清洁生产审核报告的编辑。
（2）**年*月*日前取得通过清洁生产审核评估相关批复。
（3）**年*月*日前完成清洁生产审核验收报告的编辑。
（4）**年*月*日前通过专家评审并取得通过清洁生产审核验收报告的验收意见。

1.3 资金来源
[bookmark: _Toc456190320]本项目利用自有资金，资金已落实。

1.4 投标人资格
1.4.1 法人地位
投标人必须是在中华人民共和国市场监督部门注册的，具有独立法人和一般纳税人资格，且具有清洁生产评审、验收能力的单位或机构。
[bookmark: _Toc456190321]1.4.2商业信誉
[bookmark: _Toc419897103]投标人应具有良好的商业信誉。不存在被列为失信被执行人的情形，具体认定以信用中国网站检索结果为准。
1.5 资格后审
招标人将根据投标人提供的投标文件在评标阶段对其进行资格后审，对资格审查不合格投标人，将不进入下一阶段评审，其后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc456190323][bookmark: _Toc456190322][bookmark: _Toc29463]1.6 招标文件的获取
[bookmark: _Toc26229]发售时间：*******年*月*日至*年*月*日
联系人：****
咨询电话：
手 机：
传 真：

附件一：主要合同条款：
一、项目名称
南京市口腔医院清洁生产审核服务项目。
二、甲、乙双方职责
（一）乙方服务内容：
1、 清洁生产审核总体设计；
2、 组织审核队伍，分解工作任务；
3、 协调现场调查、收集资料等工作；
4、 对企业的清洁生产审核作技术上的指导；
5、 提交清洁生产评估、审核报告及验收所需的资料； 
6、 配合完成项目清洁生产评估和验收的会务工作；
7、 协助企业完成清洁生产评估报告和审核报告的修改，确保清洁生产审核报告按时顺利通过验收。
（二）甲方工作事项：
1、 企业领导重视清洁生产审核工作，配置必要的人力，给予技术、资金的支持，把审核工作落到实处；
2、 根据相关行业标准，淘汰落后的工艺和设备，具体做出淘汰方案，从资金、时间上得以保证；
3、 保证环保处理设施正常运行，达标排放，并提供中期、期末两次监测报告，确保年内无重大环境污染事故；
4、 在清洁生产审核中，发现新的清洁生产机会，寻找节能减排中、高费方案，并实施完成；
5、 为乙方提供开展清洁生产审核的条件，提供相关的清洁生产审核所需资料；
6、  积极配合乙方开展清洁生产审核的各项工作，成立清洁生产审核小组，制定清洁生产审核计划，开展清洁生产宣传，整理筛选确定清洁生产方案，并逐步实施完成；
三、履行期限
本合同自 2021 年1月至有关主管重点清洁生产审核的部门组织评估、完成验收项目为准。

四、验收方式
清洁生产审核报告经有关主管部门组织的清洁生产验收组审核通过。
五、报酬及其支付方式
（一）本项目报酬（培训、技术咨询服务报酬，大
写）：            元整（含税）。
    （二）付款方式:签订合同后，项目通过中期评估，甲方支付项目款20%，待清洁生产审核验收通过后，根据验收报告质量付清剩余款项。
       验收报告质量达到优秀，奖励10%合同款；验收报告质量达到良好，按合同付款；
验收报告质量低于良好，扣除50%合同款；如验收不合格，重新验收的费用由乙方承担。
六、违约金或者损失赔偿额的计算
遵照互让互谅、协商解决的方向。其基本原则是：违约方赔偿因违约造成的损失，因不可抗拒其原因而造成的违约除外。

七、争议的解决办法
合同双方协商解决。如协商不成，提交甲方所在地人民法院裁决。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。
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方
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	项目负责人
	

	
	电话号码
	
	
（单位盖章）
年  月  日
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	详细地址
	
	项目负责人
	

	
	税务登记号
	
	







（单位盖章）
年   月   日

	
	开户银行
	
	

	
	银行帐号
	
	

	
	电话号码
	
	



