南京市儿童口腔疾病干预项目实施流程

2012年，我市口腔卫生项目工作拓展到玄武、白下、秦淮、雨花台、江宁五个区，累计为7500名8岁儿童实施恒磨牙窝沟封闭，封闭牙数15000颗。为保证项目的顺利开展，现制定实施流程。

一、宣传发动，健康教育及促进工作
    在市卫生局、教育局领导下，与区教育部门沟通合作，主要采用校讯通、学校橱窗宣传展示、课堂教育等方式，进行深入的口腔健康教育，使学生和家长能充分了解本次干预项目意义，积极配合治疗。同时培养学生良好的口腔卫生习惯，掌握基本的口腔保健知识和技能。特别强调第一恒磨牙的防龋方法（窝沟封闭）的作用。

具体宣传内容分为以下两方面：

（一）校讯通前期宣传内容（附件1）

（二）学校橱窗宣传展示或卫生课内容

- 学龄儿童易患的口腔疾病及预防措施（附件2）

- 口腔健康维护的正确方法（附件3）

- 儿童龋病的预防方法（附件4）

- 窝沟封闭防龋（附件5）

二、儿童口腔健康检查

(一) 前期准备和质量控制

1. 检查器械和物资准备

便携式牙科检查椅（尽量配备），头灯或电筒、探针、口镜、手套、医疗垃圾袋、污物桶等。

调查前准备数量足够的调查表、《儿童龋病治疗告知书》、《家长知情同意书》，并准备好铅笔、订书机等文具用品。

2. 质量控制

为了收集到准确、可靠的信息，各单位在流调前对本单位的检查者进行Kappa值的计算。Kappa值0.4以下为不及格，0.41~0.60为中等，0.61~0.80为良好，0.81以上为完全可靠。

（二）现场口腔检查、筛选

1. 实施项目的五个区将《儿童龋病调查表》（附件6）发放至各学校（或将电子版《儿童龋病调查表》发送至各学校，请其按照检查人数打印），分发至三年级各班班主任处，请其填写检查学生的姓名、性别、出生日期、民族等基本资料，并妥善保管，检查时发至学生手中。

2. 对学生进行口腔龋病的检查，按要求详细填写调查表，不漏查、漏填一颗牙，检查者签名落实责任。调查表格的具体填写方法见（附件7）。根据检查结果向患有龋病的儿童发放《儿童龋病治疗告知书》(附件8)。

3. 筛选出需要行窝沟封闭的儿童，填报《窝沟封闭筛查登记表》（附件9），发放《家长知情同意书》（附件10）。嘱各班班主任尽快回收《家长知情同意书》（最好隔日即回收），确定同意行窝沟封闭的儿童名单。

4. 将同意行窝沟封闭的学生名单汇总并填写《同意窝沟封闭学生登记表》（附件11），并交学校一份存档备查。

三、实施窝沟封闭

1. 分批实施，每一所学校检查、筛查结束后，即刻安排该所学校儿童进行窝沟封闭。

2. 事先和学校沟通，确定三年级学生的课余空闲时间，利用校讯通周密安排愿意行免费窝沟封闭学生的就诊时间。对于不能按时前来的学生，嘱其家长拨打预留的联系电话重新预约就诊。

3. 学生到医院后流程：专人引导、接待→候诊→窝沟封闭→术后检查。

4. 操作者按照《窝沟封闭技术操作规范》（见附件12），实施儿童窝沟封闭技术操作。要严格按照消毒隔离的要求，防止交叉感染。操作完成后详细填写《医疗机构回执单》（附件13）、《窝沟封闭/复查记录表》（附件14），窝沟封闭/复查记录表格的具体填写方法见附件15。

四、实施项目的卫生机构定期填报项目进展情况，及时与有关部门沟通，确保项目的顺利完成。完成后做好项目总结及电子数据上报工作。随时接受市级专家技术指导组成员的督查。

南京市口腔卫生指导中心