南京市卫生和计划生育委员会

文件

南京市教育局

宁卫疾控〔2018〕6号

关于印发2018年南京市口腔卫生

项目实施方案的通知

各区卫生计生局、教育局，江北新区社会事业局，市属相关单位：

为开展全市儿童口腔窝沟封闭项目工作，提高儿童口腔卫生水平，市卫生计生委、市教育局联合制定了《2018年南京市口腔卫生项目实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

南京市卫生和计划生育委员会             南京市教育局

2018年4月19日

附件

2018年南京市口腔卫生项目实施方案

2018年，省、市财政安排专项经费用于开展儿童口腔卫生项目。为有效开展项目工作，帮助儿童养成良好的口腔卫生习惯，促进儿童口腔健康，特制定本方案。

一、项目目标

（一）开展口腔健康教育，提高小学生口腔卫生知识知晓率和正确刷牙率。

（二）实施儿童窝沟封闭项目，开展儿童口腔健康检查，适龄儿童口腔检查率达到90％以上，早期发现口腔疾病；为适龄儿童进行窝沟封闭，窝沟封闭率达到90%以上，封闭完好率达到85%以上，降低儿童恒牙龋病患病率。

（三）加强项目区基层口腔疾病防治队伍建设，提高防治水平。

二、项目范围和对象

（一）项目范围

全市12个区。各区具体项目任务见附表。

（二）实施对象：

项目区选择居住生活在当地的8周岁儿童，实际操作中选择在校小学三年级学生。经口腔医生检查，根据窝沟封闭适应症确定干预对象：即儿童口腔中完全萌出、窝沟较深或具有患龋倾向的第一恒磨牙，可免费接受窝沟封闭。愿意接受窝沟封闭预防龋齿的适龄儿童可由家长陪同，到指定的医疗卫生单位接受免费服务。

三、项目内容

（一）区卫生计生部门会同教育部门，通过发放健康教育材料、宣传画以及学生喜闻乐见的形式，进行深入的健康教育，培养学生养成良好的口腔卫生习惯，掌握基本的口腔预防保健知识和自我保健技能，营造人人关注口腔卫生的氛围，引导家长和适龄儿童自觉自愿参加口腔疾病干预项目。

（二）加强业务培训，提高口腔疾病防治人员的业务水平。根据工作任务严格筛选、确定承担项目工作的口腔疾病防治机构和人员，并进行专项业务培训，使其能够准确掌握适应症、窝沟封闭技术和其他项目工作要求。

（三）根据任务量分配，对适当数量的8周岁儿童进行口腔健康检查，严格筛选适宜人群，并按照“知情、自愿、免费”原则，对参加的儿童严格按窝沟封闭适应症标准进行操作，保证工作质量。凡符合窝沟封闭适应症的8岁儿童均为干预对象。现场操作应严格按照消毒隔离的要求进行，防止交叉感染。

（四）加强信息收集、统计和分析。项目工作单位应按要求向区卫生计生行政部门及教育行政部门定期报告项目工作信息资料。项目区指定单位要采用计算机管理的手段，及时准确输入、整理、统计和分析相关数据，并按要求上报有关信息。

（五）组织专家，按照随机原则进行抽查复核。省、市将组织专家在项目实施后的第3个月选择10％的人群进行复查，了解窝沟封闭情况，封闭剂的保留率将作为一项评估指标，对复查不合格者应由开展封闭的单位进行再次封闭。

四、实施技术流程

健康教育，宣传发动及各项准备工作→窝沟封闭材料分发→8岁儿童口腔健康筛查→选择符合窝沟封闭的患儿→按规范实施窝沟封闭→填报相关数据表格→上级复查及督导检查→完成并上报项目总结。

五、项目组织形式

（一）区卫生计生行政部门和区教育行政部门制定方案，明确项目实施学校，组织协调开展项目工作。

（二）市口腔卫生指导中心（市口腔医院）和市中小学卫生保健所开展指导，相关医疗单位开展口腔窝沟封闭项目实施工作。项目实施学校积极支持和配合，落实项目实施。市口腔卫生指导中心一并做好口腔卫生知识宣传和社区讲座工作。

（三）市、区疾控中心积极参与项目工作，制定项目实施细则，协调、指导、督促项目工作，开展项目和口腔保健知识社会宣传。

（四）承担窝沟封闭项目工作的医疗单位应具备以下条件：卫生计生行政部门批准设立的口腔专科医疗机构、综合医院口腔科等。保证有专人接待前来就诊的儿童，特别是周六、周日，以及寒、暑假期间开诊，保证为儿童提供窝沟封闭预防龋齿的服务。本单位领导支持，医务人员责任心强，能够为儿童提供符合要求的口腔保健服务，积极宣传口腔卫生知识，确保预防医疗质量。

（五）承担窝沟封闭工作的业务人员应具备以下条件：具有口腔助理执业医师以上资格，并从事口腔临床医疗3年以上。必须通过窝沟封闭专项培训，并经考核合格，做到持证上岗。优先选择从事口腔内科和儿童牙科或预防的人员。

六、项目经费安排与管理

项目经费由省、市财政共同拨付。各区应安排相应的配套经费，及时下拨项目经费至项目实施相关单位，以保障项目顺利实施和完成。

窝沟封闭干预项目承担单位按照本方案要求，合理安排和使用专项资金，包括宣传发动、人员培训、儿童口腔健康筛查、窝沟封闭、复查、数据收集等相关工作费用。相关项目承担单位还应安排本单位项目工作人员交通、劳务等费用。

七、项目执行时间

2018年底前各区完成项目工作任务，并向市卫生计生委及市教育局上报项目工作总结。

八、项目督导与评估

由市口腔卫生指导中心组织专家制定质量控制和评估方案，对各区进行技术指导，对窝沟封闭干预项目工作实施情况进行督导和项目评估。

附表：2018年南京市儿童口腔卫生项目任务计划表

附表

2018年南京市儿童口腔卫生项目任务计划表

| 区 | 口腔窝沟封闭项目 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 检查儿童数（人） | 窝沟封闭牙数（颗） |
| 玄武 | 2500 | 5000 |
| 秦淮 | 3000 | 6000 |
| 建邺 | 2000 | 4000 |
| 鼓楼 | 2500 | 5000 |
| 雨花台 | 2000 | 4000 |
| 栖霞 | 500 | 1000 |
| 江宁 | 2000 | 4000 |
| 浦口 | 500 | 1000 |
| 六合 | 500 | 1000 |
| 溧水 | 600 | 1200 |
| 高淳 | 500 | 1000 |
| 江北新区 | 800 | 1600 |
| 合计 | 17400 | 34800 |

南京市卫生和计划生育委员会办公室      2018年4月19日印发